МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ

КАФЕДРА СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Даниелов Артем Аркадьевич

Внедрение на предприятии
 процесса управления требованиями.
Проблемы приоритетов.

Магистерская диссертация

Руководитель

доцент Рыков В.В.

Рецензент

доцент Коньков К.А.

Москва

2 июня 2002 г.

# Содержание

Содержание	2

1 Введение	3

2 Цель работы	5

3 Что есть требования?	6

3.1 Определение	6

3.2 Смысл требований	6

3.3 Классификация требований	6

3.3.1 Рамки системы	6

3.3.2 Пользовательские требования	7

3.3.3 Системные требования	7

3.3.4 Пользовательские или системные?	8

3.3.5 Сценарии использования	8

3.4 Качество требований	8

3.5 Структура требований	9

3.5.1 Уровни архитектуры	9

3.5.2 Уровни детализации	9

3.5.3 Подсистемы	10

3.5.4 Документы	10

3.6 Связи между требованиями	10

3. 7 Приоритеты требований	11

4 Процесс управления требованиями	12

4.1 Определение	12

4.2 Стандартный процесс определения требований	12

4.3 Процесс контроля над изменениями требований	12

4.4 Автоматизация процесса управления требованиями	13

4.4.1 Средства автоматизации	13

4.4.2 Специализированные программные системы	13

5 Практика и внедрение	14

5.1 Пилотный проект Infra Visor	14

5.2 Основной проект Infra CommSuite	14

5.3 Гипотетический проект TimeSafe	14

6 Усовершенствование системы приоритетов	16

6.1 Приоритеты уточняющих требований	16

6.1.1 Описание проблемы	16

6.1.2 Предлагаемое решение	16

6.1.3 Недостатки решения	17

6.2 Приоритеты дочерних требований	18

6.2.1 Описание проблемы	18

6.2.2 Предлагаемое решение	18

6.2.3 Недостатки решения	19

6.3 Приоритеты требований, являющихся одновременно дочерними и уточняющими	19

7 Результаты работы	20

Ссылки	21

Литература	21

# 1 Введение

С развитием технологий постоянно увеличивается сложность технических продуктов и систем, будь то компьютерное приложение, бытовой прибор или космический аппарат. Очевидно, что усложнение технических продуктов и систем существенно влияет на процесс их разработки. Частично это компенсируется применением в процессе разработки всё более совершенных инструментов, использованием готовых компонент, а также увеличением числа участников проектов по разработке, включая передачу разработки отдельных подсистем субподрядчикам и объединение усилий независимых компаний. Но полностью проблему усложнения это не решает. Мало того, появляются новые проблемы, связанные с объединением большого количества компонент в единое целое и с эффективной передачей необходимой информации между участниками проекта.

В частности, по мере усложнения объектов разработки всё большую роль играет правильная формулировка требований к конечному продукту на начальном этапе проекта и последующее управление этими требованиями в течение всего проекта. К сожалению, в очень многих случаях этим пренебрегают, результатом чего являются невыполнение сроков, нехватка средств на продолжение работы и неадекватность конечного продукта ожиданиям его заказчиков или пользователей. Особенно остро проблема с управлением требованиями стоит в IT-проектах. Причины этого в каждом конкретном случае различны, но можно выделить наиболее вероятные из них:

- Относительно высокая сложность систем

- Недостаточный опыт руководящего состава

- Кажущаяся простота исправлений на поздних этапах проекта

- Недостаток ответственности за возможные проблемы при использовании продукта

В таблице 1 приводятся результаты опроса руководящих работников об основных причинах провалов проектов. Результаты опроса взяты из отчета The Standish Group [1].

На первом месте среди причин неудавшихся проектов стоят “неполные требования”. Т.е. на начальном этапе проекта требования не были сформулированы с необходимой точностью или не охватывали все важные аспекты.

На шестом месте стоят “изменения требований и спецификаций”. С одной стороны эта причина может быть вызвана неподконтрольными внешними факторами, но с другой стороны часто она может быть вызвана и недостаточной точностью изначальных требований, а также несовершенством процесса управления изменениями требований.

Суммарная доля провалов, связанных с недостатками процесса управления требованиями достигает почти 22%.

Кроме того, на седьмом месте стоит “недостаточное планирование”. Проблемы, связанные с планированием, также могут быть отчасти следствием недостаточной четкости и детальности требований.

| Причины неудач проектов | % ответов |
| --- | --- |
| 1. Неполные требования | 13.1% |
| 2. Недостаточное участие пользователей | 12.4% |
| 3. Недостаток ресурсов | 10.6% |
| 4. Нереалистичные ожидания | 9.9% |
| 5. Недостаточная поддержка со стороны руководства | 9.3% |
| 6. Изменения требований и спецификаций | 8.7% |
| 7. Недостаточное планирование | 8.1% |
| 8. Проект более не требовался | 7.5% |
| 9. Недостаток технического руководства | 6.2% |
| 10. Техническая некомпетентность | 4.3% |
| Другие | 9.9% |

Таблица 1. Причины неудач проектов

22% от общего числа провалов - много это или не очень?

По информации из того же отчета The Standish Group, 31% IT-проектов прекращаются незавершенными, 53% всех проектов превышают запланированный бюджет на 89%. Задержки по срокам среди 84% осуществлявшихся проектов составили в среднем 222% сверх запланированного.

Только за 1995 год по оценочным данным на неудавшиеся IT-проекты коммерческие и правительственные организации США потратили $81 млрд., а на завершенные проекты было израсходовано $59 млрд. сверх плана.

Кроме того, эти цифры не учитывают упущенные возможности, которые могут во много раз превышать прямые потери.

# 2 Цель работы

Целью данной работы является практическое применение методов управления требованиями и их внедрение в производственный процесс коммерческой компании. Кроме того, в работе освещаются проблемы, возникающие при расстановке приоритетов требований, и предлагаются пути решения данных проблем.

# 3 Что есть требования?

## 3.1 Определение

Термину “требование” (“requirement”) можно дать несколько схожих по смыслу определений. Вот одно из них:

Условие, которому должна удовлетворять, или способность, которой должна обладать строящаяся система. ( "a condition or capability to which the system [being built] must conform.") [2]

В каждом конкретном случае, наиболее походящее определение будет зависеть от особенностей разрабатываемого продукта или процесса, для которого формулируются требования.

Важным моментом является то, что отдельно взятое требование – это утверждение.

В качестве примера можно привести следующее требование к офисной АТС:

“Система должна позволять с произвольного внутреннего телефона отвечать на звонок, пришедший на любой другой внутренний телефон.”

## 3.2 Смысл требований

Корректно сформулированные и оформленные требования позволят выполнить следующие важные задачи [4]:

- передать в нетехнических терминах основную информацию о системе всем участникам проекта;

- показать, что требуется организации;

- показать результаты, которые пользователи хотят получить от системы;

- показать, что должна делать система;

- обеспечить основу для проектирования и оптимизации архитектуры;

- предоставить логичный путь для управления изменениями;

- обеспечить основание для оценки размеров оплаты;

- обеспечить основание для тестирования;

- позволить тестировать систему или любую ее часть во время разработки;

- выделить часть работы для выполнения субподрядчиком.

## 3.3 Классификация требований

Требования можно разделить на следующие основные классы [3,4]:

- Рамки системы (Scope)

- Пользовательские требования (User Requirements)

- Системные требования (System Requirements)

- Сценарии использования (Operational Scripts, Use-Cases)

### 3.3.1 Рамки системы

Рамки системы являются самыми высокоуровневыми требованиями. По сути дела эти требования не обязательно соответствуют определению, приведенному выше. В них содержится наиболее общая информация о системе, включая обоснование разработки системы, поставленные цели, основную функциональность, специфику применения, границы (т.е. что система не будет делать) и такие параметры проекта по разработке, как сроки, бюджет, участники и их обязанности.

Четкое определение рамок системы является первым и наиболее важным шагом в работе над проектом. Документ, содержащий рамки системы должен распространиться среди всех участников проекта. Это поможет участникам более точно понять поставленные перед ними задачи и взаимосвязь своих задач с задачами других участников.

### 3.3.2 Пользовательские требования

Пользовательские требования определяют функциональность, которая требуется конечным пользователям разрабатываемой системы. Под конечные пользователями подразумеваются все люди, которые каким-либо образом будут взаимодействовать с системой в течение ее жизненного цикла. Это могут быть операторы, администраторы, установщики, наладчики, тестировщики и другие. Неучтенные требования хотя бы одной из групп пользователей могут сильно ограничить возможность эксплуатации системы или даже сделать ее полностью непригодной.

Пользовательские требования могут быть двух типов: функциональные (functional или capabilities) и ограничения (constraints).

Функциональные требования соответствуют функциям, предоставляемым системой пользователю. Например,

“Пользователь должен иметь возможность принудительно закрыть любое работающее приложение.”

Стандартной формой функционального пользовательского требования является предложение следующего вида:

“Пользователь должен...” (“User shall…”)

Вместо слова “пользователь” может стоять конкретный тип пользователя, например “оператор”.

Ограничения соответствуют требованиям, касающимся таких аспектов работы системы, как производительность, надежность, безопасность, требования к ресурсам и т.д. Например,

“Объем памяти, занимаемый приложением в фоновом режиме исполнения, не должен превышать 20МБ”

### 3.3.3 Системные требования

Системные требования задают непосредственно функции и параметры разрабатываемой системы. Системные требования так же, как и пользовательские, можно разделить на функциональные и ограничения. Кроме того, часто имеет смысл создать контекстную диаграмму, описывающую положение системы по отношению к окружающему миру, и отдельно описать режимы работы системы.

Пример функционального системного требования,

“При запуске системы система должна автоматически проверять целостность файлов базы данных”

Стандартной формой функционального системного требования является предложение следующего вида:

“Система должна...” (“System shall…”)

### 3.3.4 Пользовательские или системные?

У разных специалистов разный подход к разделению пользовательских и системных требований. В частности в [4] предлагается в явном виде выписывать пользовательские требования, группируя их по этапам использования системы и указывая в тексте требования тип пользователя, для которого это требование важно. При этом делается акцент на то, что пользовательские требования принадлежат пользователям и излагаются на доступном им языке.

В [3] пользовательские требования в явном виде не рассматриваются вообще. Более того, о приведенной выше стандартной форме пользовательского требования говорится как о принципиально некорректной. Обосновывается это тем, что действия пользователя неподконтрольны разработчикам системы. Фактически, предлагается распределение пользовательских требований между системными требованиями и сценариями использования.

По мнению автора, пользовательские требования, возникающие при первом подходе, соответствуют системным требования верхнего уровня, возникающим при втором подходе. Фактическое отличие заключается только в построении соответствующих фраз. Тем не менее, выделение пользовательских требований может спровоцировать введение лишнего уровня абстракции и дублирование требований. Поэтому более практичным представляется второй подход.

### 3.3.5 Сценарии использования

Сценарии использования представляют собой пошаговое описание типичных примеров взаимодействия пользователей с системой на всех этапах ее жизненного цикла. Сценарии использования создаются до или параллельно с пользовательскими требованиями.

Сценарии использования легко написать и понять, можно привлечь к их созданию всех заинтересованных лиц. Сценарии использования разрешают многочисленные спорные вопросы, способствуют созданию полных требований, выявляют особенности пользовательского интерфейса, обеспечивают основу для ранней проверки требований, обеспечивают основу для тестирования системы.

## 3.4 Качество требований

Чтобы сформулированные требования могли быть полезными на практике, они должны обладать необходимым уровнем качества, как каждое по отдельности, так и в совокупности.

Необходимыми индивидуальными признаками для требований являются:

- объективная необходимость;

- наличие обоснования;

- проверяемость;

- выполнимость;

- ясность;

- отсутствие деталей реализации.

Проверяемость означает возможность удостовериться на этапе тестирования, удовлетворяет ли система данному требованию. Примерами непроверяемых требований могут служить требования, в которых используются относительные понятия, такие как гибкий, быстрый, надежный, дружественный и т.п. Проверить на практике такие требования невозможно, т.к. разные люди могут вкладывать в них существенно различающиеся значения.

Для всех требований, необходимость или важность которых не очевидна, нужно в явном виде приводить обоснование с указанием всех причин и предположений. Наличие обоснования предотвратит на следующих этапах проекта пустую трату времени на восстановление в памяти того, зачем требование нужно и почему оно именно такое, а не слегка иное. Особенно наличие обоснования становится важным, если проект покидает человек, составлявший требования.

Отсутствие деталей реализации подразумевает, что требование должно отвечать на вопрос “Что должна система (пользователь)?”, и не отвечать на вопрос “Как это будет делаться?”.

Совокупность требований должна быть

- полной;

- непротиворечивой;

- неизбыточной.

## 3.5 Структура требований

### 3.5.1 Уровни архитектуры

Системные требования распределяются по уровням архитектуры разрабатываемой системы. Требования верхнего уровня относятся ко всей системе в целом. Требования следующего уровня относятся к подсистемам и формулируются отдельно для каждой подсистемы. Количество уровней требований зависит от сложности системы и ее архитектуры.

Как говорилось в разделе о качестве требований, требование не должно содержать деталей реализации. В действительности, требования к подсистемам содержат детали реализации, но только реализации требований, находящихся уровнем выше. Если пронумеровать уровни требований от верхнего к нижнему, то требования N+1-го уровня будут соответствовать реализации требований N-го уровня. Можно сказать, что N-ый уровень является пользователем для N+1-го уровня.

Но в правиле отсутствия в требованиях деталей реализации бывают исключения. Обычно они связаны с требованиями, описывающими детали пользовательского интерфейса или детали интерфейса с внешними системами. В этих случаях исключение возникает по той причине, что разработчики системы не могут сами определить оптимальные для них детали реализации, а вынуждены использовать продиктованные сверху. Например, в случае офисной АТС электрические параметры линий с одной стороны являются деталями самого нижнего уровня архитектуры, но с другой стороны регламентируются промышленными стандартами. В этом случае эти параметры включаются в самый верхний уровень системных требований в специальный раздел, отведенный для спецификаций внешних интерфейсов системы.

### 3.5.2 Уровни детализации

Многие требования могут быть заданы с разной степенью детализации. Например, требование

“Система должна позволять сохранить документ в виде файла”

может быть дополнено более детальными требованиями

“ Система должна позволять сохранить документ в виде файла в форматах RTF”,
“ Система должна позволять сохранить документ в виде файла в формате HTML”,
“ Система должна позволять сохранить документ в виде файла на сетевом ресурсе”,
“ Система должна позволять сохранить документ в виде файла на Web-сервере”.

Каждое из уточняющих требований может в свою очередь также иметь уточняющие требования. Удобно организовывать подобную структуру требований в виде иерархии объектов. Т.е. каждое требование является объектом, а уточняющие его требования являются объектами в его составе. При такой структуре появляется возможность переноса требований внутри документа и между документами в виде цельных объектов со всеми прилагающимися требованиями-уточнениями.

### 3.5.3 Подсистемы

Каждое системное требование имеет архитектурную реализацию в одной или нескольких подсистемах. Список таких подсистем должен прилагаться к каждому требованию. Это позволит эффективно отслеживать возможные результаты изменений в архитектуре.

### 3.5.4 Документы

В очень маленьких проектах все требования могут быть оформлены в виде одного документа. При количестве участников проекта больше пяти одного документа вряд ли будет достаточно. Но структура документов совсем необязательно должна полностью соответствовать уровням системы и иерархии подсистем. Основные факторы, влияющие на оптимальную структуру документов, – это размер документов и контроль над их содержимым.

При распределении требований по документам помимо архитектурных соображений следует учитывать еще и следующие рекомендации:

- Требования, составляемые и/или утверждаемые разными лицами, лучше держать в разных документах.

- Требования, передаваемые субподрядчику, лучше держать в отдельном документе.

- Требования, которые могут часто изменяться, лучше держать отдельно от более стабильных требований.

- Размер каждого документа не должен быть слишком большим, чтобы не усложнять работу с ним.

## 3.6 Связи между требованиями

Требования к системе не являются независимыми друг от друга. Все требования, принадлежащие более низкому уровню, являются дочерними (следствиями) по отношению к требованиям, находящимся уровнем выше. У каждого требования N-го уровня обязано быть, как минимум, одно дочернее требование на N+1-ом уровне. У каждого требования N+1-го уровня должно быть, как минимум, одно родительское требование. Таким образом, между требованиями N-го и N+1-го уровня образуется связь ‘многие ко многим’, причем отсутствие дочернего или родительского требования не допускается, если конечно требования не относятся к самому верхнему или самому нижнему уровню.

Исключением из этого правила являются спецификации пользовательского интерфейса и внешних интерфейсов, которые могут не иметь дочерних требований уровнем ниже, т.к. сами фактически относятся к более низкому уровню, нежели тот на котором они расположены.

Каждое требование может иметь дочерние требования не только уровнем ниже, но и на том же уровне, где оно расположено. Соответственно это же верно и для родительских требований.

Т.к. отдельные требования могут изменяться (или удаляться) как в процессе создания требований, так и на более поздних этапах разработки, для сохранения целостности требований важно отслеживать влияние таких изменений на другие требования. Очевидно, влиять изменение отдельного требования может либо на его дочерние, либо на его родительские требования. Чтобы сделать отслеживание влияния изменений возможным, между требованиями устанавливают направленные (от родительского к дочернему) связи.

Анализ влияния изменений в конкретном требовании, имеет смысл делать еще до внесения изменений. Это позволит оценить дополнительные затраты, связанные с этим изменением, и, возможно, отказаться от него.

## 3. 7 Приоритеты требований

При разработке практически любой системы имеются требования, как абсолютно необходимые, так и менее важные. На этапе создания требований невозможно точно определить, сколько затрат потребует реализация каждого требования, а в то же время сроки выполнения всего проекта могут быть достаточно жестко определены. Кроме того, на этапе проектирования может быть выяснено, что реализация отдельных требований противоречит друг другу.

Для решения этих проблем используется расстановка приоритетов. Каждому требованию приписывается приоритет. Если возникают проблемы со сроками или с принципиальной возможностью реализации всех требований, приоритеты используются для того, чтобы определить, какими требованиями можно пожертвовать.

Наиболее практичным видится использование трех уровней приоритетов [3]:

1 – требования, абсолютная необходимость которых очевидна;
3 – требования, которые очевидно не являются важными;
2 – все остальные требования, т.е. те, важность которых точно определить не получается.

# 4 Процесс управления требованиями

## 4.1 Определение

Управление требованиями - это

планомерный подход к выявлению, организации и документированию требований к системе и процесс, который устанавливает и поддерживает соглашение об изменяющихся требованиях к системе между заказчиком и проектной командой.

(a systematic approach to eliciting, organizing, and documenting the requirements of the system, and a process that establishes and maintains agreement between the customer and the project team on the changing requirements of the system).

## 4.2 Стандартный процесс определения требований

Процесс определения требований отличается от одной организации к другой. Связано это, как со спецификой работы, так и с корпоративной культурой. Тем не менее, на этапе внедрения процесса рекомендуется придерживаться процесса, доказавшего свою состоятельность во многих других организациях. В противном случае, вероятными будут как серьезные ошибки, так и постоянные дебаты на тему того, каким должен быть процесс.

Приведем основные этапы одного из таких рекомендуемых стандартных процессов [3]:

- Определение рамок системы

- Разработка сценариев использования

- Спецификация интерфейсов

- Написание требований

- Указание обоснования требований

- Распределение требований по уровням

- Выбор метода проверки (тестирования) для каждого требования

- Создание структуры документов с требованиями

- Фиксирование набора требований (Baseline)

Эти этапы задают основную последовательность действий процесса определения требований. Но при этом возможны итеративные переходы между этапами в обе стороны. Кроме того, на всех этапах процесса определения требований должен происходить анализ требований с целью выявления возможных проблем.

## 4.3 Процесс контроля над изменениями требований

Внесение изменений в требования на этапах, следующих за определением требований, т.е. когда они уже были зафиксированы, практически неизбежно в любом проекте. Чем позже вносятся изменения, тем более серьезными могут быть последствия их внесения. Смысл создания формального процесса контроля над изменениями заключается в минимизации проблем, которые могут возникнуть в результате внесения изменений.

Рекомендуемый процесс контроля над изменениями требований состоит из следующих шагов:

- Документирование и оценка обоснованности изменения

- Проведение тщательного анализа влияния предлагаемого изменения на другие требования

- Принятие решения об одобрении или отклонении предлагаемого изменения

- Внесение изменения в случае его одобрения

## 4.4 Автоматизация процесса управления требованиями

### 4.4.1 Средства автоматизации

Самым элементарным средством для автоматизации процесса управления требованиями является обычный текстовый редактор типа MS Word. Текстовый редактор позволяет записывать требования в виде иерархической структуры и распределять требования по документам. Основными недостатками текстового редактора являются

- неудобство указания атрибутов требования, таких как обоснование, приоритет и т.д.;

- невозможность расстановки связей между требованиями;

- невозможность отслеживания истории изменений.

Другим простым средством для автоматизации процесса управления требованиями является редактор электронных таблиц типа MS Excel. С использованием электронных таблиц исчезает проблема указания атрибутов требований. Но проблемы расстановки связей и отслеживания истории изменений не решаются.

Наиболее эффективным является использование специализированных программных систем, учитывающих особенности процесса управления требованиями.

### 4.4.2 Специализированные программные системы

На рынке программного обеспечения доступно порядка 10 систем для автоматизации управления требованиями. Основным их отличием является масштаб проектов, для которых они предназначены.

Одной из самых простых является система компании Omni-Vista. Основным минусом ее является отсутствие возможности расстановки связей между требованиями.

На следующем уровне сложности стоит система RequisitePro компании Rational. Основным ее минусом, по мнению автора, является использование документов Word в качестве основного хранилища требований. Такая интеграция приводит к невысокой надежности системы. Кроме того, ограничены возможности совместного использования системы несколькими людьми.

Одной из самых долгоживущих и широко используемых среди крупных компаний систем является Telelogic DOORS, ранее принадлежавшая компании Quality Software Systems (QSS). По мнению автора, это наиболее эффективная система из доступных. Основными ее минусами и ограничениями являются:

- относительно высокая сложность;

- не очень удобный интерфейс пользователя;

- высокая цена;

- ограниченная применимость в сверхбольших проектах.

# 5 Практика и внедрение

На практике методы управления требованиями были применены при работе над проектами, осуществляемыми в компании Infra TeleSystems. Автор работы являлся ответственным за выбор методов и средств управления требованиями, а также за формулировку самих требований. Требования к гипотетическому продукту TimeSafe, рассматриваемому ниже, также были сформулированы автором работы. Для автоматизации процесса управления требованиями была выбрана система Telelogic DOORS.

## 5.1 Пилотный проект Infra Visor

При внедрении любого нового процесса существует большая вероятность совершения серьезных ошибок и недочетов, в особенности, когда отсутствуют специалисты, имевшие практический опыт работы в соответствии с новым процессом. В связи с этим было решено перед внедрением процесса в основном проекте опробовать его на другом небольшом проекте.

Таким проектом стал проект по разработке системы записи телефонных разговоров Infra Visor. Был создан полный набор пользовательских требований к продукту. Между требованиями были расставлены связи, для каждого требования был установлен приоритет. Для неочевидных требований было написано обоснование.

Т.к. на момент работы над проектом был изучен не весь необходимый теоретический материал по теме управления требованиями, был пропущен важный шаг задания рамок системы, а также не были написаны сценарии использования. Тем не менее, за счет того, что проект небольшой, эти упущения не сказались существенно на качестве требований.

По результатам работы над проектом был сделан вывод о том, что в подобных проектах написание пользовательских требований является излишним. Вместо этого, следует задать рамки системы, написать сценарии использования и определить системные требования.

## 5.2 Основной проект Infra CommSuite

Основным проектом, в который планируется внедрить методы управления требованиями, является проект по разработке офисной телефонной системы Infra CommSuite. Проект является достаточно сложным, и в нем участвуют около 40 человек. Для подобного проекта задание рамок системы является очень важным шагом. Поэтому, несмотря на то, что основная функциональность системы была всем понятна, к заданию рамок системы автор отнесся со всей серьезностью. Когда рамки системы были сформулированы, они вызвали много разногласий. После этого рамки были откорректированы, в основном, за счет их сужения. Тем не менее, разногласия у руководства проектом остались. Это стимулировало дополнительные исследования рынка с целью более точного определения рамок и устранения разногласий. На момент написания данной работы к полному согласию по поводу рамок системы еще не пришли.

Из работы над этим проектом был сделан важный вывод о жизненной необходимости четкого определения рамок системы.

## 5.3 Гипотетический проект TimeSafe

Т.к. оба описанных выше проекта являются коммерческими, не представляется возможным приложить к данной работе документы, в которых были сформулированы требования к продуктам. Чтобы проиллюстрировать работу законченным набором требований, а также с целью дополнительного совершенствования навыков управления требованиями, было решено создать набор требований к продукту, который в действительности не разрабатывается. Был создан гипотетический проект по разработке программного продукта для управления временем (органайзер) под названием TimeSafe.

Для продукта TimeSafe были заданы рамки, написаны сценарии использования и сформулированы системные требования. Соответствующие документы приводятся в приложениях к данной работе.

# 6 Усовершенствование системы приоритетов

В течение жизненного цикла требований часто возникает необходимость изменения приоритетов отдельных требований. Как и другие изменения требований, изменения приоритета отдельного требования может приводить к необходимости изменения приоритетов других связанных с ним требований. Естественно, можно отслеживать все необходимые изменения и вносить их вручную. Но это не самый эффективный способ. Кроме того, ручная работа часто может быть причиной ошибок, которых можно было бы избежать при использовании автоматических средств.

В этой главе сформулированы проблемы, с которыми автор столкнулся в процессе своей работы, и предложены методы их решения.

## 6.1 Приоритеты уточняющих требований

### 6.1.1 Описание проблемы

Если у требования имеются уточняющие требования, очевидно, что их приоритет не может быть выше приоритета основного требования.

В системе Telelogic DOORS есть возможность задавать приоритет (как и любой другой атрибут) уточняющих требований двумя способами: задавать приоритет в явном виде или наследовать приоритет от основного требования.

Проиллюстрируем возникающую вследствие этого проблему на следующем примере:

Основное требование: “Система должна позволять удалить голосовое сообщение”.

Уточняющее требование: “ Система должна позволять удалить сразу несколько голосовых сообщений”.

Пусть используются три уровня приоритетов: Mandatory, Negotiable и Desirable.

Предположим, что изначально решено было установить для основного требования средний приоритет – Negotiable. Для уточняющего требования также решено было установить средний приоритет.

Предположим, что приоритет уточняющего требования задан, как наследуемый от основного требования.

В случае, если позднее будет решено изменить приоритет основного требования на высокий – Mandatory, приоритет уточняющего требования также автоматически изменится на Mandatory, что совсем не обязательно будет соответствовать действительности.

Предположим, что приоритет уточняющего требования задан явно.

В случае если позднее будет решено изменить приоритет основного требования на низкий – Desirable, приоритет уточняющего требования не изменится, т.е. останется Negotiable, что вообще не имеет смысла.

Таким образом, приходим к выводу, что имеющихся стандартных средств для эффективной работы с приоритетами недостаточно.

### 6.1.2 Предлагаемое решение

Решением данной проблемы может быть задание приоритетов уточняющих требований не абсолютными значениями, а относительно приоритета основного требования. Таким образом, у уточняющих требований получится два разных приоритета – относительный и абсолютный.

Относительный приоритет будет задаваться явно. Абсолютный приоритет будет вычисляться на основе абсолютного приоритета основного требования и относительного приоритета данного уточняющего требования.

Наиболее простым и разумным видится вычисление абсолютного приоритета уточняющего требования, как минимума от абсолютного приоритета основного требования и относительного приоритета данного уточняющего требования.

DetailAbsolutePriority = min{MainAbsolutePriority, DetailRelativePriority}

Для трехуровневой системы приоритетов такой алгоритм идеален. Для системы с большим числом уровней приоритетов этот алгоритм также хорошо подходит, но возможны и другие алгоритмы.

В таблице 1 приводятся получающиеся значения абсолютного приоритета уточняющего требования для трехуровневой системы приоритетов.

Приведенное решение легко реализуется в системе DOORS путем использования встроенного скриптового языка DXL.

Таблица 1.

| Относительный приоритет уточняющего требования | Абсолютный приоритет основного требования | Абсолютный приоритет уточняющего требования |
| --- | --- | --- |
| Mandatory | Mandatory | Mandatory |
| Mandatory | Negotiable | Negotiable |
| Mandatory | Desirable | Desirable |
| Negotiable | Mandatory | Negotiable |
| Negotiable | Negotiable | Negotiable |
| Negotiable | Desirable | Desirable |
| Desirable | Mandatory | Desirable |
| Desirable | Negotiable | Desirable |
| Desirable | Desirable | Desirable |

В некоторых случаях важность выполнения отдельного уточняющего требования может быть достаточно точно определена, в то время как важность основного требования может быть под вопросом. В этом случае может быть полезно иметь возможность поставить уточняющему требованию абсолютный приоритет, независящий от приоритета основного требования.

Таким образом, должна иметься возможность установить для уточняющего требования, как относительный, так и абсолютный приоритет. При этом возникает ситуация, когда абсолютный приоритет уточняющего требования может быть выше приоритета основного требования. Т.к. такая ситуация смысла не имеет и является индикатором ошибки, система должна автоматически отслеживать ее возникновение и сообщать об этом пользователю.

### 6.1.3 Недостатки решения

У предложенного решения имеются следующие недостатки:

Сложность для понимания. Т.к. логика системы усложняется, у не самых опытных пользователей могут возникнуть проблемы с ее пониманием.

Меньшая производительность. Т.к. доля уточняющих требований обычно превышает долю основных, для вычисления приоритетов потребуются существенные дополнительные вычислительные ресурсы.

Наличие лишнего атрибута. Наличие дополнительного атрибута у каждого требования усложнит их отображение на экране и при печати документов.

## 6.2 Приоритеты дочерних требований

### 6.2.1 Описание проблемы

Очевидно, что приоритет дочернего требования определяется приоритетом родительских требований, т.к. выполнение дочернего требования необходимо для выполнения родительского требования.

Если изменяется приоритет родительского требования, то это изменение может влечь за собой необходимость изменения приоритета дочерних требований. Как и в случае с уточняющими требованиями, необходимость таких изменений можно отслеживать вручную, но опять же это не является самым эффективным способом и чревато ошибками. Ситуация дополнительно усложняется, когда у требования имеются несколько родительских требований.

### 6.2.2 Предлагаемое решение

Для автоматического обновления приоритетов дочерних требований, как и в случае с уточняющими требованиями, имеет смысл задавать приоритеты дочерних требований не абсолютными значениями, а относительно родительских требований.

В случае, когда у требования имеется только одно родительское требование, вычислять абсолютное значение приоритета дочернего требования можно, как минимум абсолютного приоритета родительского требования и относительного приоритета дочернего требования.

Если у требования имеется несколько родительских требований, то необходимо указывать относительный приоритет по отношению к каждому родителю. Будем условно называть относительный приоритет силой связи, а абсолютный приоритет дочернего требования просто приоритетом.

Оптимальный алгоритм вычисления итогового приоритета дочернего требования может зависеть от характера связей между требованиями. Для большинства случаев оптимальным алгоритмом будет вычисление приоритета дочернего требования для каждого родителя по алгоритму, приведенному выше для случая с одним родителем, с последующим нахождением максимума от всех полученных значений.

ChildPriority = max { min {Parent1Priority, InLink1Power},
min {Parent2Priority, InLink2Power},…}

Этот алгоритм соответствует случаю, когда родительские требования вызывают дочернее требование независимо друг от друга.

Другим менее распространенным случаем является совместное порождение дочернего требования родителями. Т.е. дочернее требование имеет смысл только, если выполнены все родительские требования. В этом случае в алгоритме вычисления приоритета дочернего требования следует вычисление максимума заменить вычислением минимума.

ChildPriority = min { min {Parent1Priority, InLink1Power},
min {Parent2Priority, InLink2Power},…}

При наличии трех и более родительских требований возможны также и смешанные случаи, в которых будут чередоваться вычисления максимумов и минимумов. На практике видится целесообразным ограничиться двумя описанными случаями.

К сожалению, реализовать на практике описанный выше подход к приоритетам дочерних требований в системе Telelogic DOORS не представляется возможным. Точнее, реализация теоретически возможна, но на практике пользоваться ею будет крайне не удобно.

### 6.2.3 Недостатки решения

Сложность для понимания. Т.к. логика системы усложняется, у не самых опытных пользователей могут возникнуть проблемы с ее пониманием.

Меньшая производительность. Т.к. количество связей обычно того же порядка, что и количество требований, для вычисления приоритетов потребуются существенные дополнительные вычислительные ресурсы.

Наличие лишнего свойства связи. Наличие дополнительного свойства у каждой связи усложнит их создание и отображение на экране и при печати документов.

## 6.3 Приоритеты требований, являющихся одновременно дочерними и уточняющими

Если требование является одновременно уточняющим требованием для второго (основного) требования и дочерним для других (родительских) требований, возникает вопрос, как в этом случае определяется итоговый приоритет уточняющего-дочернего требования.

Возможны два варианта:

- Приоритет вычисляется только по силам связей и приоритетам родителей и не зависит от приоритета основного требования.

- По силам связей и приоритетам родителей вычисляется относительный приоритет уточняющего требования, а затем он используется вместе с приоритетом основного требования для вычисления абсолютного приоритета уточняющего требования.

DetailChildAbsolutePriority = min{MainAbsolutePriority, 
     max { min {Parent1Priority, InLink1Power},
                min {Parent2Priority, InLink2Power},…}}
(формула приведена для “независимых” родителей)

# 7 Результаты работы

В ходе данной работы были получены следующие результаты:

- процесс управления требованиями был внедрен автором в пилотном проекте;

- опыт и ошибки пилотного проекта были учтены при внедрении автором процесса управления во втором проекте;

- автором был создан гипотетический проект, результатом которого явился набор требований к программному продукту, хранящий в базе данных системы Telelogic DOORS;

- на основе полученного опыта автором были сделаны выводы о необходимости усовершенствования системы работы с приоритетами требований и были предложены соответствующие решения.

К работе прилагается набор документов с требованиями к гипотетическому продукту TimeSafe, полученных средствами создания отчетов системы Telelogic DOORS.

# Ссылки

[1] “The Standish Group Report”
The Standish Group, 1995
http://www.csd.uwo.ca/faculty/beau/PM/Standish-Report.html

[2] Rational RequisitePro Online Help

http://www.rational.com

[3] Ivy F. Hooks, Kristin A. Farry
“Customer-Centered Products. Creating successful products through smart requirements management.”
AMACOM, 2001

[4] “Get it right the first time writing better requirements”
Telelogic AB, 2001

# Литература

1. Ivy F. Hooks, Kristin A. Farry
“Customer-Centered Products. Creating successful products through smart requirements management.”
AMACOM, 2001

2. “Get it right the first time writing better requirements”
Telelogic AB, 2001

3. Richard Harwell, Erik Aslaksen, Roy Mengot, Ivy Hooks, Ken Ptack
“What Is A Requirement?”
INCOSE (International Council on Software Engineering), 1993
http://incose.org/rwg/what_is.html

4. Pradip Kar, Michelle Bailey
“Characteristics of Good Requirements. Requirements Working Group Information Paper”
INCOSE, 1996
http://incose.org/rwg/goodreqs.html

5. Andrew Gabb et al.
“Requirements Categorization”
INCOSE, 2001
http://incose.org/rwg/01_req_categories/categories.html

6. Ian Graham
“Requirements Engineering and Rapid Development. An Object-Oriented Approach.”
Addison-Wesley, 1998

7. Geri Schneider, Jason P.Winters
“Applying Use Cases. A Practical Guide.”
Addison-Wesley, 1998

8. Mark C. Paulk, Charles V. Weber, Suzanne M. Garcia, Mary Beth Chrissis, Marilyn Bush
“Key Practices of the Capability Maturity Model, Version 1.1”
Software Engineering Institute, 1993

9. Баранов Ф.Н., Домарацкий А.Н., Ласточкин Н.К., Морозов В.П.
“Процесс разработки программных изделий”
Физматлит, 2000

10. Steve McConnell
“Software Project Survival Guide”
Microsoft Press, 1998

11. Steve McConnell
”After the Gold Rush (Creating a True Profession of Software Engineering)”
Microsoft Press, 1998